## Sheet1
task check
内容 | 担当 | 未or済 | 小内容
〇プロトタイプ
操作キャラ | いおっち | 済 | 移動
|  | 済 | ジャンプ
|  | 済 | 攻撃
|  | 済 | 武器取得
雑魚NPC | ともやん | 済 | 移動
攻撃
| たいやき | 済 | リスポーン処理
ボス | たいやき | 済 | ドロップ
|  | 済 | シーン移行
武器 |  | 済 | 当たり判定
|  | 済 | ステータス
カメラ | いおっち |  | マウスで操作可能、Fボタンで正面向く
タイマー | たいやき | 済 | 時間表示
|  | 済 | ボスシーン移行
|  | 済 | クリアシーン移行
クリア |  | 済 | 適当
チューと
〇アルファ
ボス |  |  | 移動
当たり判定
回復アイテム |  |  | 回復処理
マップ | たいやき |  | 地形
ボスの塔
UI |  |  | HPゲージ
回復アイテム数
タイマー
アラート
メニュー（ミニマップ含む）
キャラ死亡 |  |  | 死ぬ瞬間スピードを遅くする（わかりやすくする
モーション
BGM |  |  | 魔王魂
その他 | モーションのキャラ担当 |  | 届いたモーション付け
ベータ
デバッグ |  |  | バグ修正
その他 |  |  | モーションの残り
マスター
最終調整 |  |  | 最終調整