## Sheet1
task check
内容 | 担当 | 未or済 | コスト | 小内容
〇プロトタイプ
操作キャラ | いおっち | 済 |  | 移動
|  | 済 |  | ジャンプ
|  | 済 |  | 攻撃
|  | 済 |  | 武器取得
雑魚NPC | ともやん | 済 |  | 移動
攻撃
| たいやき | 済 |  | リスポーン処理
ボス | たいやき | 済 |  | ドロップ
|  | 済 |  | シーン移行
武器 |  | 済 |  | 当たり判定
|  | 済 |  | ステータス
カメラ | いおっち |  |  | マウスで操作可能、Fボタンで正面向く
タイマー | たいやき | 済 |  | 時間表示
|  | 済 |  | ボスシーン移行
|  | 済 |  | クリアシーン移行
クリア |  | 済 |  | 適当
チューと
〇アルファ
ボス | いおっち |  | 6 | 移動
|  |  | 4 | 当たり判定
| 10/25 一括捜索 |  |  | モーション探し
|  |  | 20 | モーション付け
|  |  | 5 | パターン思考
回復アイテム |  |  | 1 | 回復処理
マップ | たいやき |  | 10 | 地形
|  |  | 3 | ボスの塔
UI |  |  | 2 | HPゲージ
|  | 済 | 1 | 回復アイテム数
|  | 済 | 1 | タイマー
|  |  | 1 | アラート
|  |  | 3 | ポーズ画面→メニュー遷移
|  |  | 10 | メニュー（ミニマップ含む）
キャラ死亡 |  |  | 1 | 死ぬ瞬間スピードを遅くする（わかりやすくする
| 武内とき |  | 測定不能 | モーション
BGM | ともやん |  | 3 | 魔王魂
その他 | モーションのキャラ担当 |  |  | 届いたモーション付け
エフェクト | 仕事終わったやつ全員 |  | 無限
ベータ
追加事項 |  |  |  | 隠しボスの塔（ミニマップで視認しづらく）
デバッグ |  |  |  | バグ修正
その他 |  |  |  | モーションの残り
マスター
最終調整 |  |  |  | 最終調整